## Consolidado
Etiquetas de fila | Suma de Q
6. SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCION
(en blanco) | 0
INFORMES DE LEY | 0
. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION | 0
. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS | 0
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | 0
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DEL CONTROL | 0
OTROS de gestión OCI | 0
Total general | 0

## PLAN AUD 2026
Objetivo: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2026, relacionando de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno, para agregar valor y mejorar a las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario, para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos en la gestión de riesgos y controles, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Alcance: El plan anual de auditorías basado en riesgos que cubre el Superintendencia de Vigilancia y Seguridad tiene como alcance la ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales, realización de reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros
Criterios: * Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad * Normatividad vigente aplicable al Superintendencia de vigilancia y seguridad y a cada uno de los procesos - Guía de auditoría basada en riesgos
Riesgos de las auditorías y seguimientos: * Procedimientos, Guías, Manuales, e instructivos interno registrados en el Sistema Integrado de Gestión con sus cambios y ajustes establecidos por la entidad. * Actos administrativos entiéndase como Resoluciones, directivas internas entre otros * Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno * Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección * Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte de los líderes del proceso
Recursos: * Humanos: * Financieros: Presupuesto asignado * Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad
[9 empty] | AÑO: _2026 | [23 empty] | 2027
[9 empty] | I TRIMESTRE | [5 empty] | II TRIMESTRE | [5 empty] | III TRIMESTRE | [5 empty] | IV TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | CAPITULO | REFERENCIAS INFORMATIVAS | NORMATIVIDAD APLICABLE | PERIODICIDAD | Q | DESTINATARIO | COMENTARIOS | Proceso que impacta | ENE | ENE3 | FEB | FEB2 | MAR | MAR2 | ABR | ABR2 | MAY | MAY2 | JUN | JUN2 | JUL | JUL2 | AGO | AGO2 | SEP | SEP2 | OCT | OCT2 | NOV | NOV2 | DIC | DIC2 | ENE2 | RESPONSABLE
1. INFORMES DE LEY (Evaluación y seguimiento - Relación con entes externos) |  | 2. INFORMES DE LEY | [7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | E
1.1 | Informe ejecutivo anual de evaluación del sistema de control interno ►►►(A través del aplicativo FURAG) | 2. INFORMES DE LEY | Producto: certificado | ♦Ley 87 de 1993 ♦Circular 003 de 2012, se debe diligenciar en el aplicativo del FURAG ♦Decreto 1083-2015 Lineamientos del DAFP Ley 1753 de 2015 art 133; Decreto 1499 de 11 de septiembre de 2017 - Ley 489 de 1998. Decreto 648 | Anual | 1 |  | Suscrito por el Jefe de la Oficina de Control Interno y remitido en línea a través del aplicativo del FURAG- DAFP | [5 empty] | 28 | FORMATO | [19 empty] | Ismenia Pineda / Angelica Sánchez
1.2 | Informe Pormenorizado de Control Interno (Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno. | 2. INFORMES DE LEY | Desde 2020, los jefes de Control Interno, auditor interno o a quienes hagan sus veces en las entidades a las que les aplica la Ley 87 de 1993, deberán elaborar dichos Informes en cada semestre de la vigencia, así: el primer informe tendrá como fecha de corte el 1 de enero a 30 de junio; el segundo, con corte 1 de julio a 31 de diciembre. Nota: Dejar repositorio en intranet oci de evidencias. | ♦Decreto 648-2017 // Art 16 (Adición Decreto 1083/2015- Capitulo 4-Art 2.2.21.4.9- Literal b) //Circular Externa 100-006 de 2019 Decreto 2106 de 2019 Art. 156 ♦Ley 1474 del 12 de Julio DE 2011 (Artículos 9) ♦Decreto 2106 (22 Nov 2019)- Art 156 ♦Circular Externa No. 100-06 DAFP (19 Dic 2019) | Semestral | 2 |  | Suscrito por el Jefe de la Oficina de Control Interno se publica en la pagina WEB de la entidad. |  | 31 | FORMATO | [10 empty] | 15 | [11 empty] | 31 | Mónica Gómez / Ismenia Pineda
1.3 | Preparar y consolidar Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". | 2. INFORMES DE LEY |  | Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. Resolución Orgánica No. 6289 de 2011, artículos 4, 7 núm.. 1 y 20. Resolución Orgánica 6445 de 2012, artículo 5 (Modifica parcialmente la Res. 6289) Resolución Orgánica 7350 de Noviembre 29 de 2013 Todas de la Contraloría General de la República | Anual | 1 |  | El Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI", es el único procedimiento electrónico para la rendición de cuenta e informe a la Contraloría General de la República. |  |  |  | 28 | FORMATO | [21 empty] | Ismenia Pineda
1.4 | Seguimiento y presentar Informes de avance en el Plan de Mejoramiento, suscrito con la C.G.R - SIRECI | 2. INFORMES DE LEY |  | ♦Decreto 648-2017 // Articulo 16 (Adición Decreto 1083/2015 - Capitulo 4-Art 2.2.21.4.9- Literal i) ♦Resolución Orgánica 7350 de Noviembre 29 de 2013 | Semestral | 2 |  | Publicación en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI" |  | 23 | FORMATO | [10 empty] | 15 | [11 empty] | FORMATO | Ismenia Pineda
1.5 | Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación de gestión por dependencias) | 2. INFORMES DE LEY | El informe de evaluación de gestión por dependencia deberá tener en cuenta la resolución que la regula. Seguir la metodología el procedimiento de seguimiento de la OCI. | ♦Decreto 648-2017 // Articulo 16(Adición Decreto 1083/2015 - Capitulo 4-Art 2.2.21.4.9- Literal e) // Acuerdo 6176 de 2018 ♦Ley 909 de 2004 - Articulo 39 | Anual | 2 |  |  |  | 31 | INF | [22 empty] | 31 | Ismenia Pineda - OCI
1.6 | Seguimiento PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública - (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Mapas de riesgos y componentes) | 2. INFORMES DE LEY | Cartilla de DAFP-Metodología para la Implementación del Modelo Estándar de Gestión de Diciembre de 2012, numeral 2.3.1 decreto 2641 de 2012 por el que reglamenta art 76 y 77; Articulo 73 de ley 1474 de 2011. Ley 1712 de 2014 Art. 9 Literal G.; Decreto 124 de 2016.modificatoria del Decreto 1081 de 2015 | ♦Artículos 73 y 76 de La ley 1474 de 2011. Reglamentado por el ♦Decreto 2641 de 2012. ♦De acuerdo a la metodología de la cartilla “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano-versión 2” | Cuatrimestral | 3 |  | Seguimientos (Corte al 30 abril, 31 agosto y 31 diciembre). el 31 de enero se debe hacer seguimiento a la publicación de la nueva vigencia. |  | 7 | INF | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 31 | Mónica Gómez | OK
1.7 | Seguimiento Atención al Ciudadano (Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos - PQRD | 2. INFORMES DE LEY | La Oficina de Control Interno debe vigilar que la atención se preste según las normas vigentes y rendirá a la Administración de la Entidad, un informe semestral sobre el particular. Tener en cuenta la normatividad. | ♦Decreto 648-2017 // Articulo 16 (Adición Decreto 1083/2015- Capitulo 4-Art 2.2.21.4.9- Literal b) ♦Ley 1474 del 12 de Julio DE 2011 (Artículos 9) ♦Circular Externa No.001 de 2011, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno | Semestral | 2 |  |  |  | 31 | INF | [10 empty] | 30 | [11 empty] | 31 | Diana Bohórquez/ Clara Daza
1.8 | Seguimiento a la Rendición de Cuentas de la entidad de acuerdo a la norma legal - Audiencia publica | 2. INFORMES DE LEY |  | Cartilla DAFP - Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía De la Administración Pública Nacional | Anual | 1 |  | Es conveniente realizar la audiencia dentro del primer trimestre del año (enero-marzo) para responder por la gestión de la vigencia anual anterior. | [11 empty] | 15 | [14 empty] | Clara Daza
1.9 | Elaborar el informe anual de la evaluación de control interno contable ►►►(A través del aplicativo CHIP) | 2. INFORMES DE LEY |  | ♦Decreto 648-2017 // Articulo 16 (Adición Decreto 1083/2015 - Capitulo 4-Art 2.2.21.4.9- Literal d) ♦Resolución No 193 de 2016. | Anual | 1 |  | el JOCI envía a través del CHIP de la Contaduría Gral. de la Nación. |  |  |  | 20 | FORMATO | [21 empty] | Ismenia Pineda
1.10 | Realizar seguimiento a los reportes de información contable a la Contaduría General de la Nación de conformidad con los plazos y formalidades establecidos en la ley y boletín de deudores morosos | 2. INFORMES DE LEY | Las fechas de corte son 31 de mayo y 30 de noviembre de cada año. El informe lo deberán trasmitir a la Contaduría General de la Nación dentro de los diez (10) primeros días calendario de los meses de junio y diciembre | Artículo 9 de la Ley 901 de 2004 por el cual se Modifica y adiciona el artículo 8° de la Ley 716 de 2001). | Semestral | 2 | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  |  | Ismenia Pineda
1.11 | Informe de seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto | 2. INFORMES DE LEY |  | ♦Decreto 648-2017 // Articulo 16 (Adición Decreto 1083/2015 - Capitulo 4-Art 2.2.21.4.9- Literal h) ♦Decreto 1068 de 2015- Articulo 2.8.4.8.2 | Trimestral | 4 |  | Las OCI verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. |  |  |  | 12 | INF - FORMATO |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | Diana Bohórquez/ Ismenia Pineda
1.12 | Informes Seguimiento Ejecución Presupuestal | 2. INFORMES DE LEY |  | ♦Ley 87 de 1993 ♦ Ley 1474 de 2014 Art.9,Literal | Trimestral | 4 |  |  |  | 31 | INF |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 31 | Clara Daza
1.13 | Seguimiento a la aplicación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014) - Matriz 1519 2020 MinTIC (ITA) | 2. INFORMES DE LEY |  | ♦Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015 ♦Resolución 1519 del 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”. | Anual | 1 |  | Se verificara en este informe la publicación de contratos en SECOP | [11 empty] | 30 | [14 empty] | Diana Bohórquez
1.14 | Elaborar y presentar Informe de Derechos de Autor - Software. | 2. INFORMES DE LEY | La información será recibida por la unidad administrativa especial dirección nacional de derecho de autor a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año, en medio magnético, suscrita por el jefe de control interno y remitida por el representante legal de la entidad. (Circular 12 de 2007). En la página http://www.derechodeautor.gov.co, se publica los links donde se puede remitir el informe de derechos de autor y la fecha en que debe presentarse. | ♦Decreto 648-2017 // Articulo 16 (Adición Decreto 1083/2015- Capitulo 4-Art 2.2.21.4.9- Literal f) ♦Directiva presidencial 002 de 2002 | Anual | 1 |  | Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software. | [5 empty] | 15 | MEMORANDO - FORMATO | [19 empty] | Mónica Gómez
1.15 | Seguimiento implementación del MSPI - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (Continuidad de Negocio) | 2. INFORMES DE LEY |  |  | Anual | 1 | [21 empty] | 30 | [6 empty] | Ing Sistemas
1.16 | Seguimiento al uso del Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado - Ekoqui y a la política de daño antijuridico | 2. INFORMES DE LEY | Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de esta obligación a través de los procedimientos internos que establezcan, y que puede ser por muestreo selectivo, ordenando los ajustes pertinentes, y enviarán semestralmente a la ANDJD certificación sobre el resultado de la verificación. | ♦Decreto 648-2017 // Articulo 16 (Adición Decreto 1083/2015 - Capitulo 4-Art 2.2.21.4.9- Literal g) ♦Decreto 1069 de 2015 - Articulo 2.2.3.4.1.14 ♦Instructivo del sistema único de gestión e información litigiosa del estado “eKOGUI” perfil jefe de control interno Ley 1581 de 17/10/2012 - Ley 1564 de 12/07/2012 - Ley 1563 de 12/07/2012 - Ley 1444 de 04/05/2011 - Ley 1105 de 13/12/2006 Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000 - Ley 819 de 09/07/2003 - Ley 790 de 27/12/2002 Decreto Ley 1069 de 26/05/2015 - - Decreto 2052 de 16/10/2014 - Decreto 1365 de - 27/06/2013 - Decreto 1716 de 14/05/2009 - Decreto Ley 4085 de 01/01/2011 - Decreto Ley 254 de 21/02/2000 Directiva Presidencial 4 de 11/11/2015 -Circular Externa No 5 de 27/06/2020 | Semestral | 2 |  | El JOCI deberá remitir dos certificaciones al año al correo soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co. a más tardar el 28 de febrero y el 30 de agosto de la misma vigencia |  |  |  | 15 | MEMORANDO - FORMATO | [8 empty] | 15 | [12 empty] | Mónica Gómez
1.17 | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición | 2. INFORMES DE LEY | Verificar el cumplimiento de las funciones del comité de conciliaciones y el estudio del mismo de las posibles acciones de repetición. | Art. 26 del Decreto 1716 de 2009 Ley 678 de agosto 3 de 2001. Decreto 1214 de junio 29 de 2000. Decreto 2097 de septiembre 20 de 2002. Oficio No. 011891 de septiembre 2 de 2004 del Ministerio de Interior y Justicia. En el artículo 12 parágrafo 2 del Decreto 1214 de junio 29 de 2004 el cual fue derogado por el artículo 30 del Decreto 1716 de 2009, art 26, Parágrafo único. Decreto 1069 de 2015 Articulo 2.2.4.3.1.2.12 | Anual | 1 |  | En cumplimiento del Rol de Seguimiento y Evaluación asignado a las Oficinas de Control Interno, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto 1069 ”; se presentan los resultados del seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial (Posteriormente a cada procedimiento de conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad en donde se deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones). La función de la Oficina de Control Interno frente al Comité de Conciliaciones se concreta en la realización del seguimiento (art. 26 del Decreto 1716 de 2009) correspondiente para que dentro de los seis (6) meses siguientes al pago de la condena, se adopte decisión de iniciar o no acción de repetición y en el evento de ser procedente se presente la correspondiente demanda dentro de los tres (3) meses siguientes a la decisión. | [19 empty] | 30 | [6 empty] | Mónica Gómez
1.18 | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" y a la Declaración de Bienes y Rentas, conflicto de Interés e impuestos sobre la renta y complementarios (Ley 2013 de 2019) - Contratista y Funcionarios | 2. INFORMES DE LEY | Los Jefes de Control Interno deben realizar un seguimiento permanente para que la entidad cumpla con las obligaciones del SIGEP. | Decreto No. 1145 de 2004 Decreto No. 3246 de 2007, artículo 3 Decreto No. 1409 de 2008 Decreto N o. 2842 de 2010 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246) Circular externa DAFP 100-004/13/ Circular externa DAFP 02/14 (bienes y rentas) Decreto 1083 de 2015 Art 2.2.17.7 | Anual | 1 | [15 empty] | 30 | [12 empty] | Mónica Gómez/Clara Daza
1.19 | Seguimiento y Verificación gestión documental (Seguimiento plan de mejoramiento) | 2. INFORMES DE LEY | Informes de seguimiento plan de mejoramiento Archivo General de la Nación ( Trimestrales de conformidad con Decreto 106 de 2015, articulo 18 parágrafo 2. y Decreto 1080 de 2015 | Decreto 106 de 2015, articulo 18 parágrafo 2. - Parágrafo 2°. La Oficina de Control Interno de la entidad inspeccionada deberá realizar seguimiento y reportar trimestralmente al Archivo General de la Nación los avances del cumplimiento del PMA. Decreto 1080 de 2015 y demás normatividad aplicable. | Trimestral | 4 | [9 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  | 31 | Diana Bohórquez
1.20 | Seguimiento a las políticas implementadas a través del Programa de Gestión Documental- PGD, el Plan Institucional del Sistema Integrado de Conservación de Documentos- SIC | 2. INFORMES DE LEY | Artículo 11.Aprobación del programa de gestión documental. El Programa de Gestión Documental (PGD) debe ser aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo conformado en cada una de las entidades del orden nacional o el Comité Interno de Archivo en las entidades del orden territorial. La implementación y seguimiento del PGD es responsabilidad del área de archivo de la Entidad en coordinación con la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. | Decreto 2609 de 2012 art. 11 Circular Externa No.003 del 15/05/2023 del Archivo General de la Nación Ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014 y Decreto 1080 del 26 de 2015 (capítulo V, artículos 2.8.2.5.2. y 2.8.2.9.2.) Decreto 2578 de 2011 “Arts. 1, 12, 13, 15,16, 21,22. ; Dcto 106 de 2015 art 18, 30, 40; Dcto 648 de 2017 art 2.2.21.4.9 lit j | Semestral | 2 | [7 empty] | 30 | [15 empty] | 30 |  |  |  | 30 | Clara Daza /Diana Bohórquez
1.21 | Revisión y evaluación de los trámites en proceso de racionalización en el sistema de información SUIT (Plataforma) | 2. INFORMES DE LEY |  |  | Cuatrimestral | 3 |  |  |  | 31 | MEMORANDO | [20 empty] | 10 |  |  | Ismenia Pineda
1.22 | Cumplimiento ley de cuotas | 2. INFORMES DE LEY | una vez al año | Ley 581 de 2000- Decreto 770 de 2005-Circular Conjunta 01 de 2015 DAFP-PGN- Circular Conjunta 02-100-2016 DAFP-PGN- Sentencia C-371 de 2000 | Anual | 1 | [21 empty] | 20 | [6 empty] | Ismenia Pineda
1.23 | Formulario de Control Interno en SIMO 4.0 | 2. INFORMES DE LEY | Seguimiento al cumplimiento de las normas de carrera administrativa Y Informe sobre Concertación de compromisos con base en informe de gestión por dependencias | Circular Externa 010, en la cual imparte instrucciones a las oficinas de control interno sobre la implementación de un marco de colaboración interinstitucional y armónica para el apoyo de la vigilancia al cumplimiento de las normas de carrera administrativa. | Anual | 1 | [9 empty] | 20 | [18 empty] | Mónica Gómez
1.24 | Verificación del proceso de control interno disciplinario | 2. INFORMES DE LEY | anual (8) meses para implementación por las entidades | Art 93 Circular No. 09 de octubre 2025 | Anual | [12 empty] | 30 | [16 empty] | Mónica Gómez
[5 empty] | TOTAL | 43 |  |  |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9
2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION Rol: ( Evaluación y seguimiento - Evaluación del riesgos) | [9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P
2.1 | Seguimiento al cumplimiento al Plan Estratégico, Plan de Acción | 2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION |  |  | Semestral | 2 | [11 empty] | 30 | [11 empty] | 15 |  |  |  |  | Liliana Almanza
2.2 | Seguimiento riesgos de gestión de la entidad | 2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION |  |  | Cuatrimestral | 4 | [11 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [5 empty] | 30 |  |  | Mónica Gómez
2.3 | Evaluación a la efectividad de los Controles Riesgos Corrupción (componente gestión del riesgos para la integridad publica) | 2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION | Los documentos para la elaboración de este informe es la Guía de Administración del Riesgo del DAFP. Y Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Versión 4, octubre 2018, emitida por la Secretaria de Transparencia - Presidencia de la República; Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se debe: Generar alertas o recomendaciones con alcance preventivo en relación con el incumplimientos o retrasos frente a las acciones implementadas para la prevención del fraude, la corrupción, en lavado de activos y financiación del terrorismo.- (Recomendaciones Furag). | Guía Admón. del Riesgo DAFP V6,2022 Ley 1474 de 2011 Guía Rol de las Oficinas de Control Interno Decreto 648 de 2017 Decreto 124 de 2016 Política de administración de Riesgos SVSP Evaluación una vez al año de acuerdo a la actualización de la política | Anual | 1 | [23 empty] | 30 |  |  |  |  | Mónica Gómez
2.4 | Evaluar el control en el seguimiento a la ejecución de los contratos, verificación CONTROL informes de supervisor y liquidación. Publicación en el SECOP | 2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION |  | De acuerdo a la Directiva Ministerial Permanente 11 del 13 de abril de 2012 y Circular 384 del 17 de septiembre de 2012, la oficina de Control interno generará informes semestrales de seguimiento sobre la actividad contractual | Semestral | 2 | [13 empty] | 30 | [11 empty] | 30 |  |  | Mónica Gómez
2.5 | Seguimiento a la estrategia de Gobierno Digital. - Norma NTC 5854 | 2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION | Manual para la Implementación de Política de Gobierno Digital-MINTIC MIPG-Dimensión 7 | auditoria obligatoria por norma. Oficina de control interno: De acuerdo a lo definido en la Dimensión 7 de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, las oficinas de control interno deberán hacer seguimiento a la implementación de la política de Gobierno Digital a través de auditorías internas que le permitan evaluar riesgos. | Anual | 1 | [15 empty] | 30 | [12 empty] | Ing Sistemas
2.6 | Seguimiento al Plan de Seguridad Vial de la Entidad (PESV). | 2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION | La Entidad debe de garantizar, además de la medición de los indicadores, auditorías internas o externas, en intervalos de tiempo planificados y que deben de proporcionar información acerca del cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Se deberá realizar este informe desde tercera línea, y como línea base. | Resolución 1565 de 2014 ar. 7.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Entidad | Anual | 1 | [21 empty] | 30 | [6 empty] | Clara Daza
2.7 | Arqueo de cajas menores | 2. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION |  | Decreto 1081 y 1082 de 2015. Se puede realizar en cualquier momento de manera sorpresiva, no obstantante las fechas programadas. | Cuatrimestral | 3 | [11 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [5 empty] | 30 |  |  | Ismenia Pineda / Angelica Sánchez
2.8 | Seguimiento Sistema de gestión Ambiental (SGA) GTC - 45000 | 2. AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION. |  |  | Anual | 1 | [19 empty] | 30 | [8 empty] | Ismenia Pineda
2.9 | Seguimiento Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) GTC - 45 - NTC 6047 - Decreto 0312 | 2. AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION. |  | ♦Decreto 1072 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.( Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6) ♦Resolución 0312 de 2019: “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”. | Anual | 1 | [25 empty] | 20 |  |  | Ismenia Pineda
[5 empty] | TOTAL | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2 |  | 1
3. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS Rol: (Evaluación y seguimiento - Evaluación del Riesgo) | [9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P
3.1 | Auditoria del proceso gestión de la operación | 4. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS | Metodología de Auditoria aprobada en SVSP | Procedimientos - lineamientos | Anual | 1 | [13 empty] | 30 | [14 empty] | Mónica Gómez/ Eliuth / Diana
3.2 | Auditoria del proceso gestión del talento humano | 4. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS | Metodología de Auditoria aprobada en SVSP | Procedimientos - lineamientos | Anual | 1 | [17 empty] | 30 | [10 empty] | Ismenia Pineda
3.3 | Auditoria del proceso de gestión contractual | 4. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS | Metodología de Auditoria aprobada en SVSP | Procedimientos - lineamientos | Anual | 1 | [19 empty] | 30 | [8 empty] | Mónica Gómez /Ismenia Pineda
3.4 | Direccionamiento estratégico | 4. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS | Metodología de Auditoria aprobada en SVSP | Procedimientos - lineamientos | Anual | 1 | [17 empty] | 30 | [10 empty] | Pendiente asignación
3.5 | Auditoria del proceso gestión de sistemas de información | 4. AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS | Metodología de Auditoria aprobada en SVSP | Procedimientos - lineamientos | Anual | 1 | [19 empty] | 30 | [8 empty] | Ing Sistemas
[5 empty] | TOTAL | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO Rol: (Evaluación y seguimiento - Relación con entes externos) | [9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P
4.1 | *** Seguimiento planes de mejoramiento auditorias externas (realizadas por el MDN OCI, CGR y IA) | 5. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO |  | Directiva 030 de 2016 de GESED - MDN | Trimestral | 4 |  |  |  | 30 | SIRECI |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | Ismenia Pineda
4.2 | *** Seguimiento planes de mejoramiento auditorias Internas | 5. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO |  |  | Cuatrimestral | 3 |  |  |  | 15 | MEMORANDO | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | OCI
4.3 | Seguimiento y medición de efectividad de los planes de mejoramiento de la entidad | 5. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | Se deben realizar 2 informes en los cuales se analice de manera cualitativa y cuantitativa el estado de cumplimiento del PMI-CGR, así como auditorias pendientes de suscripción plan de mejoramiento y dificultades presentadas, entre otros aspectos que considere, con el fin de poder tomar decisiones frente a los aspectos identificados. Este informe va dirigido al Despacho de la Superintendente con copia a las dependencias. |  | Semestral | 2 |  |  |  | 20 | [11 empty] | 20 | [11 empty] | 20 | OCI
[5 empty] | TOTAL | 9 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
5. SOLICITUDES DE LA ALTA DIRECCION (NO PROGRAMANDOS PARA LA ANUALIDAD) (Rol: Valoración del riesgo) | [9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P
[5 empty] | TOTAL | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DEL CONTROL (Rol: Enfoque hacia la prevención) | [9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P
6.1 | Realización de Boletines informativos sobre temas transversales de competencia como apuntando a la prevención, | 7. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DEL CONTROL |  | ♦Decreto 648-2017 | Semestral | 2 |  | En acompañamiento de la oficina asesora de planeación. | [7 empty] | 20 | [14 empty] | 20 |  |  |  | Clara Daza
6.2 | Sensibilización y capacitación sobre temas transversales de competencia con el enfoque de prevención y otras áreas que afectan la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. | 7. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DEL CONTROL |  | ♦Decreto 648-2017 | Semestral | 2 |  | En acompañamiento de la oficina planeación y talento humano. | [7 empty] | 30 | [14 empty] | 30 |  |  |  | OCI
[5 empty] | TOTAL | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7. OTROS de gestión OCI | [9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P
7.1 | Informe sobre posibles actos de corrupción.(Cuando se presenten) SACI | 7. OTROS de gestión OCI |  | Ley 1474 de 2011, artículo 9 Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474) | N/A | [29 empty] | Jefe OCI
7.2 | Informes de posibles actos de corrupción Oficina de Presidencia Transparencia | 7. OTROS de gestión OCI |  |  | N/A | [29 empty] | Jefe OCI
7.3 | Reporte de indicadores, riesgos y plan de acción a planeación proceso de Gestión y control | 7. OTROS de gestión OCI |  |  | Trimestral | 4 |  |  |  | 5 | OK |  |  |  |  | 5 | OK |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Diana Bohórquez
7.4 | Comité GES evaluación PAAC | 7. OTROS de gestión OCI |  |  | Trimestral | 4 | [7 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 |  | 30 | OCI
7.5 | Realizar autoevaluación al proceso en cuanto al desempeño, eficacia | 7. OTROS de gestión OCI |  |  | Semestral | 1 |  |  |  | 5 | Acta | [22 empty] | 5 | Diana Bohórquez | Se hizo con corte a noviembre se hace semestral
7.6 | Actualización de normograma | 7. OTROS de gestión OCI |  |  | Anual | 1 | [11 empty] | 30 | [16 empty] | OCI
7.7 | Mantener el archivo y TRD de la dependencia actualizado y de acuerdo a lineamientos oci. Gestionar todos los requerimientos para la Oficina de Comunicaciones realice las (publicaciones pagina web) | 7. OTROS de gestión OCI |  |  | Mensual | 12 |  |  |  | 30 | OK | 30 | OK | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | Clara Daza
7.8 | Evaluación a la efectividad de los Controles Riesgos Corrupción (componente gestión del riesgos para la integridad publica) | 7. OTROS de gestión OCI | Los documentos para la elaboración de este informe es la Guía de Administración del Riesgo del DAFP. Y Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Versión 4, octubre 2018, emitida por la Secretaria de Transparencia - Presidencia de la República; Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se debe: Generar alertas o recomendaciones con alcance preventivo en relación con el incumplimientos o retrasos frente a las acciones implementadas para la prevención del fraude, la corrupción, en lavado de activos y financiación del terrorismo.- (Recomendaciones Furag). | Guía Admón. del Riesgo DAFP V6,2022 Ley 1474 de 2011 Guía Rol de las Oficinas de Control Interno Decreto 648 de 2017 Decreto 124 de 2016 Política de administración de Riesgos SVSP Evaluación una vez al año de acuerdo a la actualización de la política | Anual | 1 | [23 empty] | 30 |  |  |  |  | Mónica Gómez
7.9 | Sensibilización y capacitación sobre temas transversales de competencia con el enfoque de prevención y otras áreas que afectan la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. (Líneas de defensa) | 7. OTROS de gestión OCI |  |  | Anual | 1 | [9 empty] | 30 | [18 empty] | Ismenia Pineda
7.10 | Sensibilización y capacitación sobre temas transversales de competencia con el enfoque de prevención y otras áreas que afectan la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. Tema controles en los procesos | 7. OTROS de gestión OCI |  |  | Anual | 1 | [24 empty] | 30 |  |  |  | Ismenia Pineda
7.11 | Realización de Boletines informativos sobre temas transversales de competencia como apuntando a la prevención, autocontrol (Tema Líneas de defensa) | 7. OTROS de gestión OCI |  |  | Anual | 1 | [9 empty] | 20 | [18 empty] | Clara Daza
7.12 | Realización de Boletines informativos sobre temas transversales de competencia como apuntando a la prevención, autocontroles (Controles en los procesos) | 7. OTROS de gestión OCI |  |  | Anual | 1 | [24 empty] | 20 |  |  |  | Clara Daza
7.13 | Cargue de certificados SIRECI (Ministerio de Defensa OCI) | 7. OTROS de gestión OCI |  |  | Mensual | 12 |  |  |  | 10 | OK | 10 | OK | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | Clara Daza
7.14 | Cargue de planes de mejoramiento de la entidad OCI - MND | 7. OTROS de gestión OCI |  |  | Ocasional | [6 empty] | 5 | OK | [21 empty] | Clara Daza
7.15 | COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO | 7. OTROS de gestión OCI |  |  | Semestral | 2 | [15 empty] | 30 | [11 empty] | 30 | OCI | OK
[5 empty] | TOTAL | 41 |  |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2
| TOTAL TRABAJOS POR REALIZAR AL AÑO |  |  |  | 111 | TOTAL AUDITORIA | Total mensual |  | #REF! | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19
[6 empty] | TOTAL TRIMESTRAL | Total planeación trimestral |  | 14 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 25
[7 empty] | Total Ejecución trimestral |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0
[7 empty] | % de cumplimiento |  |  |  | 7.143% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 6.667% | [5 empty] | 0%
f
Jeje Oficina Control Interno
Paola Bermúdez
Ismenia Pineda Orjuela
Carmiña Gómez Batista
| INDICADOR 3 - Cumplimiento al plan de Auditorias y seguimiento de la OCI | [7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTALES | CORTE | [11 empty] | Auditor pendiente
ELABORADOS | variable 1:Informes de ley elaborados | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| variable 2: Auditorias Realizadas | [7 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| variable 3: Seguimientos Realizados | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANEADOS | variable 4:Informes de ley programados (Cap. 2) | [7 empty] | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14
| variable 5: Auditorias programados (Cap. 1+ Cap. 4) | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| variable 6: Seguimientos programados (Cap. 3) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0
[9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF!
0%
#REF!
0%