## Hoja1
PLAN DE TRABAJO GESTIÓN AMBIENTAL 2018
PROCESO | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  |  |  | REVISÓ | COORDINADOR GRUPO MECI Y CALIDAD
ELABORÓ | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  |  | APROBÓ | JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
No. Actividades | Programas | Alcance | Objetivo de control | Metas | Actividad | Acciones | Indicador del cumplimiento del Plan | Soportes | Recurso | Responsable | Cronograma de actividades
1 | Programa Uso Eficiente de Ahorro de Agua | Cuantificar periodicamente el consumo del recurso hídrico con el fin de tomar medidas para asegurar que los consumos sean racionales | Optimizar el recurso hidrico | Disminuir el 5% del consumo de agua con respecto al consumo del año 2017 | Registrar el consumo mensual de agua en el formato FOR-BS-350-068 | *Registro de información de consumo *Seguimiento trimestral al consumo *Comunicación de resultados | # acciones ejecutadas sobre el # total de acciones programadas | Formato de consumo de agua diligenciado mensualmente | Humano: Profesional del área de Recursos Fisicos. Tecnologico: computador Fisico: Facturas de la empresa de Acueducto y Alcantarillado | Recursos Físicos | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun | Jul | Agost. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
2 | Medio Ambiente(Plan de RS) | Definir estrategias para la gestión e implementación de actividades que garanticen un consumo racional de los recursos de la entidad | Cumplimiento de la Política de Gestión Ambiental | Programas de Gestión Ambiental elaborados y aprobados en el Sistema de Gestión de Calidad | En un solo documento, consolidar los tres programas para el uso eficiente de recursos (agua, energía, papel) y definir el indicador de seguimiento. | *Planificar *Diseñar *Elaborar *Registrar avances de implementación *Medir resultados *Comunicar resultados | # acciones ejecutadas sobre el # total de acciones programadas | Documento con los Programas de Gestión Ambiental | Humano: Profesional del área de Planeación. Tecnologico: computador | Planeación
4 | Programas de gestión ambiental | Implementación de campañas de ahorro como avisos, posters, capacitación, charlas de sensibilización | Generar un cambio en los patrones de hábitos de consumo en el uso del agua, de la energía y papel. | Realizar 4 campañas de sensibilización frente al consumo de recursos | De manera trimestral se diseñará y socializará una campaña sobre el uso eficiente de los recursos de la entidad. | *Elaborar el contenido de 4 campañas *Solicitar el diseño para publicación de campañas *Divulgar el contenido de las campañas con el personal de la entidad a través de la Oficina de Comunicaciones. | # campañas ejecutadas sobre el # total de campañas programadas | Soportes de 4 campañas implementadas | Humano: Profesional del área de Recursos Fisicos, Planeación y Comunicaciones encargado de diseñar las piezas comunicativas Tecnologico: computador y software de diseño grafico. | Recursos Físicos y Planeación
5 | Programa Uso Eficiente de Ahorro de Energía | Cuantificar periodicamente el consumo del recurso energetico con el fin de tomar medidas para asegurar que los consumos sean racionales | Optimizar el recursos energetico | Disminuir el 5% del consumo de energía con respecto al consumo del año 2017 | Registrar el consumo mensual de agua en el formato FOR-BS-350-068 | *Reporte diario de los residuos generados *Seguimiento trimestral al consumo *Comunicación de resultados | # acciones ejecutadas sobre el # total de acciones programadas | Formato de consumo de energía diligenciado | Humano: Profesional del área de Recursos Fisicos. Tecnologico: computador Físico: Facturas de Codensa | Recursos Físicos
6 | Programa gestión Integral de Residuos | Realizar la separación interna de los residuos reciclables | Fomentar la reutilización, el reciclaje y la disposición adecuada de los residuos generados. | Realizar la entrega de material aprovechable a organizaciones de recicladores de oficio. | Supervisar la separación y recolección del material reutilizable que genere la entidad para ser entregado a la Fundación con la cual se tiene convenio. | *Hacer la gestión administrativa para la compra de puntos de reciclaje y herramienta de pesaje. *Instalar los puntos de reciclaje en las dos sedes de la entidad. *Una vez se tenga una cantidad considerable de papel, se deberá entregar a la Fundación destinada al reciclaje del papel. *Supervisar logistica para entrega | # entregas realizadas sobre el # total de entregas programadas | Certificado de entrega de residuos reciclables a fundación | Humano: Profesional de la Oficina de Planeación. Físico: Herramienta de pesaje, canecas de reciclaje. | Oficina de Planeación.
7 | Programa gestión Integral de Residuos | Fortalecer el proceso de disposición de residuos en todas las áreas de la entidad generando conciencia del compromiso ambiental que representa | Ejecutar actividades necesarias para realizar un manejo integral de los residuos de la Supervigilancia | Desarrollar una (1) campaña sobre disposición adecuada de residuos. | Diseñar Campaña sobre la adecuada disposición de residuos para socializarla en el Fondo de pantalla de los computadores de la entidad. | *Elaborar contenido *Diseñar campaña *Socializar | # campañas ejecutadas sobre el # total campañas programadas | Campaña socializada | Humano: Profesional del área de Recursos Fisicos, Planeación y Comunicaciones encargado de diseñar las piezas comunicativas Tecnologico: computador y software de diseño grafico. | Oficina de Planeación.
8 | Programa gestión Integral de Residuos | Cumplimiento de las obligaciones como generador de residuos peligrosos | Contar con certificaciones de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos generados de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. | Obtener todas las certificaciones de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos generados de los proveedores de bienes y servicios de la entidad | Solicitar los certificados de tratamiento y dispocisión final de residuos peligrosos (llantas, aceite, tóner, baterias usadas, RAEE¨S etc) a los diferentes proveedores | *Solicitar certificaciones *Hacer seguimiento | Acciones ejecutadas sobre el # total de acciones programadas | Certificaciones disponibles para visitas de control y seguimiento de la Secretaria Distrital de Ambiente | Humano: Profesional del área de Recursos Fisicos. Tecnologico: computador | Recursos Físicos
9 | Medio Ambiente(Plan de RS) | Participación en el Programa de capacitaciones con el Distrito | Adquirir conocimientos y las bases necesarias para llevar a cabo la implementación del Sistema de Gestíón Ambiental de la entidad | Participar de las capacitaciones que se realicen durante el 2. trimestre | Inscribirse a los ciclos de capacitación que realiza la Secretaria Distrital de Ambiente en el marco del Programa de Gestión Empresarial. | *Registro en página web *Asistencia a capacitaciones | Acciones ejecutadas sobre el # total de acciones programadas | Soportes de asistencia a capacitaciones | Humano: Profesional de la Oficina de Planeación | Oficina de Planeación.
10 | Medio Ambiente(Plan de RS) | Planificación del Sistema de Gestión Ambiental | Dar cumplimiento a los requisitos legales en materia ambiental | Construir Matriz de identificación de requisitos legales ambientales | Revisar la normatividad que nos aplica en materia ambiental y construir la matriz de requisitos legales de la entidad | *Consultar fuentes legales ambientales *Revisar normatividad aplicable *Construir matriz de requisitos legales *Presentar matriz de requisitos legales *Aprobar matriz *Publicar matriz | Acciones ejecutadas sobre el # total de acciones programadas | Documento con Matriz de requisitos legales aprobada por calidad | Humano: Profesional de la Oficina de Planeación y profesional de la Oficina Juridica. Tecnologico: Computador | Oficina de Planeación.
11 | Medio Ambiente(Plan de RS) | Planificación del Sistema de Gestión Ambiental | Cumplimiento normativo en instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. Gestión integral de residuos y residuos peligrosos. | Subsanar los hallazgos evidenciados en la visita de la subdirección de control ambiental ala sector publico de la Secretaria Distrital de Ambiente | Establecer Plan de Trabajo de acuerdo a las observaciones realizadas por la Secretaria Distrital de Ambiente posterior a su visita de verificación. | *Planear *Informar *Construir plan de trabajo *Responder requerimientos *Subsanar hallazgos | # acciones ejecutadas sobre el # total de acciones programadas | Respuesta al ente de control sobre la gestión adelantada para subsanar las no conformidades encontradas | Humano: Profesional del área de Recursos Fisicos. Tecnologico: computador Fisicos: Remisión de documentos a la Secretaria Distrital de Ambiente | Oficina de Planeación. Oficina de Recursos Fisicos
12 | Medio Ambiente(Plan de RS) | Medición Huella de Carbono de la entidad | Identificar las fuentes de emisiones y cuantificar la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero que son liberadas a la atmosfera debido a nuestras actividades diarias. | Realizar el cálculo de huella de carbono 2017 | Establecer la Huella de Carbono de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del año 2018 a través de la medición de Gases Efecto Invernadero que emite directa e indirectamente la entidad a la atmosfera producto del desarrollo de sus actividades e identificar las acciones de mejora | *Planear *Consultar *Establecer los límites de medición *Recopilar datos *Indentificar emisiones directas e indirectas *Aplicar herramienta de cálculo *Resumen de resultados *Conclusiones y recomendaciones *Publicar y socializar | # acciones ejecutadas sobre el # total de acciones programadas | Informe de cálculo de Huella de Carbono | Humano: Profesional De la Oficina Asesora de Planeación y Recursos Fisicos Tecnologico: computador Herramienta para la medición Fisico: Base de datos de consumo de energía, gasolina, y papel en la vigencia 2017 | Oficina de Planeación. Oficina de Recursos Fisicos
13 | Medio Ambiente(Plan de RS) | Implementar estrategias para contribuir a frenar el cambio climatico | Reducir, mitigar y compensar el impacto que el desarrollo de las actividades propias de la Entidad le generán al Medio Ambiente. | Desarrollar actividad de siembra de arboles con funcionarios y empresarios del sector de vigilancia | Ejecutar compensación de huella de carbono a través de la siembra de arboles. | *Planear *Gestionar actividad *Diseñar *Realizar convocatoria *Ejecutar actividad de siembra *Publicar e informar | # acciones ejecutadas sobre el # total de acciones programadas | Informe de la gestión realizada para la compensación de la huella de carbono | Humano: Profesional De la Oficina Asesora de Planeación, Recursos Humanos y Comunicaciones Recursos Físicos Tecnologico: computador, software de diseño grafico Fisico: Arboles, transporte | Oficina de Planeación y Recursos Humanos
14 | Medio Ambiente(Plan de RS) | Implementar estrategias para contribuir a frenar el cambio climatico | Concientizar a nuestros grupos de interés sobre la importancia y el cuidado del medio ambiente | Desarrollar una (1) campaña | Campaña para incentivar el uso de medios de transporte sostenibles como el uso de la bicicleta, el fomento del transporte colectivo y otros mecanismos de transporte limpios con el medio ambiente | *Diseñar campaña *Socializar campaña | # campañas ejecutadas sobre el # total de campañas programadas | Registro de la campaña socializada | Humano: Profesional del área de Recursos Fisicos, Planeación y Comunicaciones encargado de diseñar las piezas comunicativas Tecnologico: computador y software de diseño grafico. | Oficina de Planeación | [12 empty] | ¦
TOTAL EJECUTADO