## Ambiente
PROGRAMA | 4. MEDIO AMBIENTE
COMPONENTE | 4.1 CONSUMO DE RECURSOS
OBJETIVO | Promover y garantizar el uso eficiente y racional de los recursos en la Supervigilancia a través de actividades ambientales, que garanticen la reducción del consumo
ACTIVIDAD | META | TAREAS | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | RESPONSABLE
4.1.1 Optimizar el consumo de los recursos de agua, energía, otros. |  | Definir Programa de Gestión Ambiental y hacer seguimiento a su cumplimiento.
|  |  | En un solo documento, consolidar los tres programas para el uso eficiente de recursos (agua, energía, papel) y definir el indicador de seguimiento. | Realizar seguimiento al indicador del Programa de Gestión Ambiental a través del registro mensual de agua, energía y papel en el formato correspondiente. | Realizar seguimiento al indicador del Programa de Gestión Ambiental a través del registro mensual de agua, energía y papel en el formato correspondiente. | Realizar seguimiento al indicador del Programa de Gestión Ambiental a través del registro mensual de agua, energía y papel en el formato correspondiente. | Recursos Físicos y Planeación
Realizar la entrega de material aprovechable a organizaciones de recicladores de oficio.
|  |  | Realizar entrega de papel reciclado a Fundación con la cual se tiene convenio socializar la entrega realizada | Realizar entrega de papel reciclado a Fundación con la cual se tiene convenio socializar la entrega realizada | Realizar entrega de papel reciclado a Fundación con la cual se tiene convenio socializar la entrega realizada | Realizar entrega de papel reciclado a Fundación con la cual se tiene convenio socializar la entrega realizada | Oficina Asesora de Planeación
Desarrollo de campañas de sensibilización frente al consumo de recursos
|  |  | Implementación de campaña de ahorro de energía como: capacitación, charlas de sensibilización, GIFS informativos etc. |  | Implementación de campaña de ahorro de papel como: capacitación, charlas de sensibilización, GIFS informativos etc. |  | Recursos Físicos y Planeación
Establecer cronograma de trabajo para el cumplimiento de las actividades y estrategias establecidas en el Plan de Gestión Ambiental.
|  |  | Reunión con Recursos Fisícos para socialización de actividades definidas en el Plan de Gestión Ambiental de la entidad y delegación de responsables. | Desarrollo de actividades formuladas en el cronograma del Plan de Gestión Ambiental | Desarrollo de actividades formuladas en el cronograma del Plan de Gestión Ambiental | Desarrollo de actividades formuladas en el cronograma del Plan de Gestión Ambiental | Recursos Físicos y Planeación
COMPONENTE | 4.2 GESTIÓN DE RESIDUOS
OBJETIVO | Gestión adecuada de los residuos sólidos derivados de las actividades propias de la SuperVigilancia desde su generación hasta su adecuada disposición final; minimizando el impacto en el medio ambiente, por la clasificación y segregación inadecuada de residuos.
ACTIVIDAD | META | TAREAS | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | RESPONSABLE
4.2.1 Fortalecer el proceso de disposición de residuos en todas las áreas de la entidad generando conciencia del compromiso ambiental que representa |  | Desarrollo de campañas para dar a conocer el proceso de separación de residuos e incentivar la disposición responsable de los RAEEs.
|  |  |  | Diseñar Campaña sobre la adecuada disposición de residuos para socializarla en el Fondo de pantalla de los computadores de la entidad. |  |  | Oficina Asesora de Planeación
4.2.2 Cumplimiento de las obligaciones como generador de residuos peligrosos |  | Contar con certificaciones de aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos generados de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.
|  |  | Solicitar los certificados de tratamiento y dispocisión final de residuos peligrosos (llantas, aceite, tóner, baterias usadas, RAEE¨S etc) a los diferentes proveedores | Solicitar los certificados de tratamiento y dispocisión final de residuos peligrosos (llantas, aceite, tóner, baterias usadas, RAEE¨S etc) a los diferentes proveedores | Solicitar los certificados de tratamiento y dispocisión final de residuos peligrosos (llantas, aceite, tóner, baterias usadas, RAEE¨S etc) a los diferentes proveedores | Solicitar los certificados de tratamiento y dispocisión final de residuos peligrosos (llantas, aceite, tóner, baterias usadas, RAEE¨S etc) a los diferentes proveedores | Recursos Fisicos
COMPONENTE | 4.3 GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO | Fortalecer la autogestión y autorregulación ambiental
ESTRATEGIA | Participar en la iniciativa que lidera la Secretaria Distrital de Ambiente: " Gestión Ambiental Empresarial" la cual busca ir más allá de cumplimiento normativo, desarrollando actividades de carácter preventivo e incorporando la variable ambiental dentro de toda la estructura organizacional de la entidad.
ACTIVIDAD | META | TAREAS | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | RESPONSABLE
4.3.1 Estrategias encaminadas al cumplimiento de la Política de Gestión Ambiental |  | Participación en el Programa de capacitaciones con el Distrito
|  |  |  | Participar de las capacitaciones que se realicen durante el 2. trimestre y cumplir con las tareas asignadas. |  | Participar de las capacitaciones que se realicen durante el 4to. Semestre y cumplir con las tareas asignadas.. | Oficina Asesora de Planeación- Oficina del Despacho
Planificación del Sistema de Gestión Ambiental
|  |  | Visita de verificación de cumplimiento de los requisitos legales y la implementación del Sistema de Gestión Ambiental | Construir Matriz de identificación de requisitos legales ambientales | Establecer Plan de Trabajo de acuerdo a las observaciones realizadas por la Secretaria Distrital de Ambiente posterior a su visita de verificación. |  | Oficina Asesora de Planeación
COMPONENTE | 4.4 CAMBIO CLIMATICO
OBJETIVO |  | Implementar estrategias y actividades que permitan reducir, mitigar y compensar el impacto que el desarrollo de las actividades propias de la Entidad le generán al Medio Ambiente.
ACTIVIDAD | META | TAREAS | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | RESPONSABLE
4.4.1 Estrategia para contribuir a frenar el cambio climatico |  | Medición Huella de Carbono y Compensación.
|  |  |  | Realizar el cálculo de la huella de carbono de la entidad | Difusión los resultados obtenidos en el cálculo de la huella de carbono 2017 con los grupos de interés. |  | Oficina de Planeación.
Acciones tendientes a contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 de la entidad.
|  |  |  | Campaña para incentivar el uso de medios de transporte sostenibles como el uso de la bicicleta, el fomento del transporte colectivo y otros mecanismos de transporte limpios con el medio ambiente |  | Ejecutar compensación de huella de carbono a través de la siembra de arboles. | Oficina de Planeación.
Note on E10: Ximena Estefania Riano Agudelo: Programa de gestión Integral de recursos
Note on H10: Ximena Estefania Riano Agudelo: Entregable: Formato de registro mensual de agua, papel y energpia diligenciado.
Note on K10: Ximena Estefania Riano Agudelo: Entregable: Formato de registro mensual de agua, papel y energpia diligenciado.
Note on N10: Ximena Estefania Riano Agudelo: Entregable: Formato de registro mensual de agua, papel y energpia diligenciado.
Note on E12: Ximena Estefania Riaño Agudelo: Soporte o certificado de entrega de material reciclable y soporte de la socialización
Note on H12: Ximena Estefania Riaño Agudelo: Soporte o certificado de entrega de material reciclable y soporte de la socialización
Note on K12: Ximena Estefania Riaño Agudelo: Soporte o certificado de entrega de material reciclable y soporte de la socialización
Note on N12: Ximena Estefania Riaño Agudelo: Soporte o certificado de entrega de material reciclable y soporte de la socialización
Note on H23: Ximena Estefania Riaño Agudelo: Soporte de la campaña implementada.
Note on E25: Ximena Estefania Riano Agudelo: Entregable: Certificaciones de aprovechamiento, tratamiento o disposición.
Note on H35: Ximena Estefania Riano Agudelo: Soporte de asistencia a capacitación