## PLAN DE TRABAJO SGSST
PLAN DE TRABAJO ANUAL SG - SST 2026 |  |  |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
GESTION E IMPLEMENTACION DEL SG-SST
Item | ACTIVIDAD | REGISTRO | RESPONSABLE | NIVEL DE PRIORIDAD | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
1 | Evaluación del Grado de Desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2026 | Evaluación SG-SST 2026 | Lider SG-SST | Bajo |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
2 | Elaboraciòn de la matriz de capacitación SG-SST 2026 | Matriz de Capacitación SG-SST 2026 | Lider SG-SST | Medio | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
3 | Elaboración del Plan de Trabajo con los Profesionales de la ARL. 2026 | Plan de Trabajo Anual | Lider SG-SST | Alto | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
4 | Revisión del avance de las actividades realizadas por el equipo de SST de la Superintendencia año 2026 | Informe Mensual | Equipo SST - ARL | Bajo | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
5 | Revisiòn y actualizaciòn de la politica y el alcance del SG-SST por la alta direcciòn. | Politica de SG-SST revisada y actualizada | Lider SG-SST | Alto |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
6 | Revisar y actualizar Objetivos y metas del SST | Matriz de objetivos y metas | Lider SG-SST | Bajo |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
7 | Revisar, ajustar y actualizar el alcance del Sistema de SST | Alcance Actualizado | Lider SG-SST |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
8 | Realizar las acciones de mejoramiento para el cumplimiento de los 62 estandares | Informe plan de mejoramiento | Equipo SST - ARL |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
9 | Revisar la matriz de Peligros y Riesgos | Matriz de identificaciòn de peligros y riesgos actualizadas | Equipo SST | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
10 | Entrega de Elementos de Protección Personal EPP | Registros de entrega de EPP | Equipo SST | [21 empty] | 1 |  | 1
11 | Reporte de información para soportar consolidación de los Informes de Gestión que requiera las Jefaturas de Superintendencia y los entes de control (a solicitud) | Reporte de información para informe de gestión | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0 | 0%
12 | Actualizar la información documental de acuerdo al Dec. 1072 de 2015 | Carpeta SGSST organizada | Equipo SST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
13 | Rendicion de cuentas a alta dirección | Presentación del informe de SST en formatos de Superintendencia. | Lider SG-SST | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
14 | Elaborar el presupuesto para la vigencia 2026 | Presupuesto 2026 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
15 | Actividades de prevención y Promoción (Jornadas de P y P, día de la salud y la seguridad entre otras). | Registro de las actividades. | Equipo SST - ARL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
16 | Campañas de sensibilización orientadas a la promociòn y prevenciòn de la salud por comunicaciones (Matriz de comunicaciones SST). Estas campañas incluyen el tema de prevención del COVID-19 | Registro de lo enviado por los diferentes medios de comunicación (correo, pantallas, entre otros) | Lider SG-SST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
17 | Seguimiento al cumplimiento de requisitos de SST a Contratistas - outsorcing en términos de SST (Seguimiento a Contratistas) | Seguimiento a compras - contratistas - outsorsing en temas de SST (aplicaciòn manual HSE para contratistas de forma adecuada desde las minutas de los contratos). | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | Gestión administrativa para la compra de elementos requeridos por el SG-SST | Orden de compra | Lider SG-SST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 6 | 0 | 0%
19 | Desarrollo actividades con el COPASST y Comitè de convivencia | Actas de reunión del comitè | Comité COCOLA, COPASST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
20 | Planificar y ejecutar la elección del COCOLA | Actas de asignación, memorandos | Lider SG-SST | Alto |  |  | 1 |  | 1
21 | Elaboración de los Documentos requeridos para la implementación y gestión del Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia 2026 | Documentos del Sistema de Gestiòn de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Equipo SST | [21 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0%
22 | Desarrollo del plan de trabajo con los profesionales asesores de la ARL y por el equipo de SST | Avances reportados en el plan de trabajo de los profesionales, asesores de la ARL y convocatoria de la reunión por la plataforma | Lider SG-SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | Reportar trimestrales para los indicadores de gestión del Sistema y lo realizado con los diferentes Subprogramas | Indicadores desarrollados | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | Evaluaciòn de los indicadores. | Evaluación de indicadores y objetivos | Equipo SST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
25 | Auditoria interna | Informe de auditoria por parte de la ARL | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
26 | Presentación del plan de trabajo de SG-SST para la revisión del COPASST y a la alta dirección de Superintendencia | Presentación a la dirección (Alta Dirección-COPASST) | Lider SG-SST | Urgente | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
27 | Verificación y aprobación del Plan de Trabajo del SG- SST por parte de la Coordinación de Talento Humano | Acta de la Revisión | Lider SG-SST |  | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
28 | Revisión por la Gerencia del SG-SST | Plan de trabajo del SG-SST. | Lider SG-SST |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
29 | Actualización de la matriz legal y verificar su cumplimiento de la Normatividad descrita en la Matriz Legal | Matriz Legal Actualizada | Lider SG-SST | Bajo | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
30 | Planes de mejoramiento realizados | Resultados y cierre planes de mejora de auditoria, resultados planes 2024 | Lider SG-SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
31 | Seguimiento a la implentaciòn de los planes de mejora de los accidentes | Resultados y cierre planes de mejora investigación de accidentes | Lider SG-SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | % TOTAL IMPLEMENTACION
32 | Revisión y estructuración documental | Procedimientos aprobados ingreso de menores | Lider SG-SST | Alto | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 14 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 |  |  | #DIV/0!
SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
Item | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | NIVEL DE PRIORIDAD | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
33 | Establecer y plan de capacitación para la Brigada de Emergencias | Plan de Capacitación de la Brigada | Equipo SST | Medio |  |  | 1
34 | Implementar el programa de inspecciones planeadas, seguimiento a los hallazgos de condiciones de seguridad y Salud en el trabajo en las instalaciones de Superintendencia, para la vigencia 2026 | Inspecciones locativas realizadas y documentadas Memorando de solicitud a Recursos Físicos solicitando los soportes de seguimientos a los mantenimientos efectuados en la entidad | Equipo SST | Bajo |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | #DIV/0!
35 | Gestionar análisis estadístico y técnico de incidentes y accidentes de trabajo | Indicadores con resultados | Equipo SST | Medio |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | #DIV/0!
36 | Efectuar el reporte de los accidentes de trabajo a la ARL y a la EPS de acuerdo con su ocurrencia. | Registro de reporte a Arl y EPS de los accidentes de trabajo | Equipo SST |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | #DIV/0!
37 | Revisión y actualización del Plan de Emergencia de Superintendencia | Plan de Emergencia y Evacuaciòn Médica (Medevac) revisado y actualizado | Equipo SST | [11 empty] | 1 | [15 empty] | #DIV/0!
38 | Ejecutar el programa de orden y aseo tanto para trabajo presencial como virtual | Plan de trabajo | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
39 | Elaborar la documentación requerida para solicitar la compra de elementos, equipos y dotación de SST realizar la solicitud ante el área correspondiente. | Solicitud de la necesidad de contrato, estudio de conveniencia y oportunidad | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
40 | Reinducción a los Colaboradores y Contratista en SGSST | Registro de asistencia | Equipo SST | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
41 | Entrega de dotación y elementos de protección según la demanda | Soportes de entrega de dotación. | Equipo SST | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | #DIV/0!
42 | Realizar la Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad vigente | Formato de inspecciòn de Botiquines. | Equipo SST |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
43 | Realizar inspecciones de extintores, gabinetes y camillas de Superintendencia, hacer seguimiento a plan de mejoramiento de hallazgos encontrados. | Registro del inventario de extintores y gabinetes Superintendencia | Equipo SST |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
44 | Gestionar el contrato de mantenimiento y recarga de extintores | Contratación del proveedor | Equipo SST |  | 1 |  | 1 | [23 empty] | #DIV/0!
45 | Realizar en compañía del COPASST y jefe inmediato del personal involucrado, las investigaciones de los accidentes reportados, según la metodologia establecida en Superintendencia (De acuerdo con reporte de accidente) | Registro de las investigaciones de accidentes. | Equipo SST |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 100% | 0% | 800% | 0% | 500% | 0% | 400% | 0% | 600% | 0% | 600% | 0% | 400% | 0% | 600% | 0% | 400% | 0% | 400% | 0% | 500% | 0% | 400% | 0% |  |  | #DIV/0!
SUBPROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
Item | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | NIVEL DE PRIORIDAD | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
46 | Sensibilización frente a la metodología implementación de la estrategia de las 9 “S” | Lista de asistencia | Equipo SST | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
47 | Realizar campaña de expectativa sobre la metodologia aplicable en el subprograma de orden y aseo. | Flyer de campaña | Equipo SST
48 | Programación de inspecciones | Plan de trabajo | Equipo SST
49 | Realizar inspecciones donde se identifique, clasifique y elimine del puesto de trabajo todos los materiales innecesarios, conservando únicamente los materiales necesarios que se utilizan. | Registro fotográfico Registro de inspección | Equipo SST
50 | Verificación de las condiciones de orden y aseo | Lista de chequeo Informe de inspección | Equipo SST
51 | Sensibilizar sobre cómo organizar el puesto de trabajo, áreas y archivos necesarios para la labor diaria. | Flyer, slide, presentaciones, etc | Equipo SST
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
Item | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | NIVEL DE PRIORIDAD | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
52 | Programación de examenes médico ocupacionales | Programación de examenes médico ocupacionales | Equipo SST
53 | Ejecución de exámenes médico ocupacionales | Conceptos de examenes médico ocupacionales realizados | Equipo SST
54 | Realizar seguimiento de Evaluaciones médico ocupacionales e informe de condiciones de Salud | Base de datos con resultados de examenes médico ocupacionales e Informe de condiciones de Salud | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
55 | Divulgación del Diagnóstico de condiciones de salud | Divulgaciòn del Informe de Condiciones de Salud de Superintendencia. | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
56 | Realizar revisión del profesiograma y actualizarlo si es necesario | Profesiograma actualizado | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
57 | Tabulación estadisticas de Morbilidad presentada en los Colaboradores de las Superintendencia | Base de datos de morbilidad | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
58 | Realizar el Procedimiento de exámenes mèdicos ocupacionales y actualizarlo si es necesario | Procedimiento de examenes mèdicos ocupacionales actualizado | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
59 | Actividades de Intervención de acuerdo al informe de condiciones de Salud. | Evidencias de acompañamiento a actividades | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
60 | Seguimiento a casos con restricciones y recomendaciones médicolaborales por enfermedad de origen común y/o laboral (a solicitud) | Matriz de seguimiento a casos con restricciones y recomendaciones médicolaborales por enfermedad de origen común y/o laboral | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
61 | Realizar seguimiento a reporte de enfermedad laboral en Superintendencia | Indicadores de prevalencia e incidencia de enfermedad laboral | Equipo SST
62 | Seguimiento y acompañamiento a casos con síntomas sugestivos de infección por COVID-19, diagnóstico de infección por COVID 19 y casos con nexo epidemiológico | Matriz de seguimiento e informes de seguimiento a casos con síntomas sugestivos de infección por COVID-19, diagnóstico de infección por COVID 19 y casos con nexo epidemiológico | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
63 | Proyectar Respuesta a los Requerimientos por parte de Colaboradores, Entidades externas y de control (a demanda) | Evidencia de respuestas proyectadas | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0! | Cuando se presente
64 | Monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el programa a través del análisis de indicadores. | Análisis de indicadores | Equipo SST
65 | Estructuración del PV de reincorporación sociolaboral | Programa Reincorporación Sociolaboral | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
GESTION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
Item | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | NIVEL DE PRIORIDAD | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0%
66 | Revisar y actualizar el documento del Programa de promoción de hábitos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular. | Documento actualizado | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
67 | Revisión y análisis de estadísticas de ausentismo, morbilidad y diagnósticos de condiciones de salud para orientar actividades del Programa | Matriz ausentismo Diagnóstico de condiciones de salud Consolidado encuesta de reporte de condiciones de salud y morbilidad sentida | Equipo SST
68 | Cronograma de actividades del año 2026 de acuerdo al análisis del diagnóstico de las condiciones de salud y ausentismo | Cronograma del Programa de promoción de hábitos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular. | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
69 | Desarrollo del Cronograma del Programa de promoción de del riesgo cardiovascular. | Cronograma del Programa de promoción de hábitos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular. | Equipo SST | [21 empty] | 1 | [5 empty] | #DIV/0!
70 | Detección de factores de riesgo cardiovascular reportados en conceptos de examenes médico ocupacionales e informe de condiciones de salud, seguimiento y remisión a EPS | Matriz con resultado de examenes médico ocupacionales, remisión EPS según factores de riesgo detectados | Equipo SST | [23 empty] | 1 |  |  |  | #DIV/0!
71 | Verificar el cumplimiento del Plan de trabajo establecido para el Programa, monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas planteados | Indicadores de gestión y análisis de indicadores del Programa de de promoción de hábitos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular. | Equipo SST | [23 empty] | 1 |  |  |  | #DIV/0! | % TOTAL GESTION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
72 | Elaborar y estructurar retos saludables trimestrales con el fin de mejorar las condiciones de salud | Reporte de participación | Equipo SST | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
73 | Ajustes al Programa de promoción de hábitos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular. | Programa ajustado | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | #DIV/0!
GESTION DEL RIESGO BIOMECANICO
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
Item | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | NIVEL DE PRIORIDAD | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
74 | Revisión y análisis de las estadísticas: ausentismo, morbilidad, diagnósticos de salud para definir áreas criticas. | Diagnósticos de áreas criticas | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
75 | Informe del grado de avance de la gestión del la vigencia 2026 | Informe del grado de avance | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
76 | Actualización de la base de seguimiento a ingresados a PVE | Matriz clasificación casos Matriz de seguimiento del PVE | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
77 | Valoración osteo-muscuscular a trabajadores sintomáticos para el ingreso a escuelas terapéuticas | Registro | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
78 | Acompañamiento y seguimiento a las inspecciones ergonómicas de puesto de trabajo | Matriz de seguimiento de IPT | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
79 | Promover las Pausas Activas en los Colaboradores y colaboradores por medio de estrategias que se acuerden con comunicaciones | Registros de visualizaciones de las campañas | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
80 | Entrega de elementos ergonómicos (según requerimiento), al área correspondiente para su distribución y entrega | Acta de entrega para la distribución | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
81 | Desarrollo de escuelas terapéuticas para el tratamiento y prevención de sintomatología asociada a DME | Registro de asistencia | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
82 | Seguimiento a casos de enfermedad común por DME (de acuerdo con requerimiento) | matriz base de seguimiento a casos. | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
83 | Desarrollar actividades de formación en higiene postural y uso de elementos ergonómicos (infografias, cartillas, posters) para los colaboradores y colaboradoras | Evidencia de envios | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
84 | Cumplimiento de plan de trabajo, establecido por el área, Indicadores de cobertura, gestión e impacto para medir la eficacia del PVE DME. | Informe final de gestión | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
85 | Entrega informe final de Gestión PVE DME y tabulacion de estadisticas acordes con las fichas de los indicadores | Informe final y fichas de gestión | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
86 | Acondicionamiento de puestos de trabajo | Compra de pack mouse, bases, monitores, reposapies, sillas ergonómicas, tapabocas, batas, cofias | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
GESTION DEL RIESGO PSICOSOCIAL
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
Item | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | NIVEL DE PRIORIDAD | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
87 | Sondeo de posible problemas psicosociales conforme a lo dispuesto por resolución 2404 de 2019 y circular 064 de 2020. | Encuesta que permite el sondeo para todos los colaboradores de Superintendencia | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
88 | Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo, morbilidad, diagnósticos de salud mental y Diagnostico de Clima Laboral con el fin de establecer actividades de prevencion e intervención del Riesgo Psicosocial | Actividades de prevención e intervención del riesgo psicocial establecidas a partir de las estadisticas del ausentismo | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
89 | Análisis de los resultados del sondeo de problemas psicosociales en contingencia a la evaluación de batería riesgo psicosocial. | Diagnòstico del riesgo psicosocial. | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
90 | Definir y priorizar las actividades de prevención e intervención del riesgo psicosocial a partir de los análisis de las estadisticas y de los resultados del sondeo | Priorizaciòn de actividades de prevenciòn e intervenciòn del riesgo psicosocial | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
91 | Realización de actividades colectivas que permitan ejecutar el plan de intervención del Riesgo Psicosocial. | Registro de las actividades realizadas en las entrategias colectivas | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
92 | Realización de actividades de sensibilización, psicoeducación respecto a la prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, de acuerdo a la política de prevención de Superintendencia | Registro de las actividades de sensibilizaciòn / psicoeducación del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas. | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
93 | verificar el cumplimiento del plan de trabajo, establecido por el área | Indicadores de gestiòn. | Equipo SST | [26 empty] | 0 | #DIV/0!
94 | Talleres manejo del estrés y organización del trabajo | Lista de asistencia | Equipo SST | [26 empty] | 0 | #DIV/0! | % TOTAL GESTION DEL RIESGO PSICOSOCIAL
95 | Ruta de atención y seguimiento a casos críticos | Casos atendidos y cerrados | Equipo SST | [26 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
96 |  |  | Equipo SST |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
97 | Seguimiento y monitoreo para avance y recomendaciones | Actas | Equipo SST
TELETRABAJO
Item | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | NIVEL DE PRIORIDAD | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
98 | Elaboración de formato de inspección | Formato de inspecciòn Teletrabajo. | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
99 | Programación de inspecciones | Programación por correo | Equipo SST |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
100 | Ejecucción y seguimiento de inspecciones | Registro de inspección por funcionario(a) | Equipo SST
101 | Elaboración de memorando de recomendaciones | Memorando | Equipo SST | [25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
BRIGADA DE EMERGENCIA
Item | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | NIVEL DE PRIORIDAD | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
102 | Convocatoria y conformación de la Brigada. | Hojas de vida de los Brigadistas Actualizadas | Equipo SST
103 | Formación en pista de la brigada de emergencia | listado de asistencia | Equipo SST
104 | Brigada de Emergencias 1.Creación de la Brigada (incentivar participacion) y dotar las brigadas. | listado de asistencia | Equipo SST
105 | Planificación del Simulacro Distrital | Informe resultado del simulacro Certificación del IDIGER | Equipo SST - Brigada de Emergencia
106 | Planificación del Simulacro Distrital | Informe resultado del simulacro Certificación del IDIGER | Equipo SST - Brigada de Emergencia
PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES
Item | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | NIVEL DE PRIORIDAD | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0!
107 | Definición de actividades a ejecutar en el día de la salud | Programación semana de la salud
108 | Realizar la estructuración del presupuesto del día de la salud | Presupuesto | Equipo SST
109 | Programación de la día de la salud | Cronograma día de la Salud | Equipo SST
110 | Ejecución de la día de la salud | Actividades ejecutadas, registro fotográfico, actas, Slide | Equipo SST
111 | Informe de resultado ejecución de la día de la salud | Informe de Ejecución | Equipo SST
GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SGSST
Item | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | NIVEL DE PRIORIDAD | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
112 | Revisión de planes, programas y procedimientos del SG-SST | Procedimientos, instructivos y formatos del SG-SST.
113 | Verificación de la definición y documentación de responsabilidades, competencias, recursos humanos, técnicos y financieros para la gestión del SG-SST. | Actos administrativos de designación de responsables y asignación de recursos.
114 | Verificar y actualizar los programas de prevención y control de riesgos | Programas de vigilancia epidemiológica y planes de intervención
115 | Revisar procedimientos y registros de reporte e investigación | Informes de investigación y registros de accidentes
116 | Elaborar el procedimiento de la revisión del SG-SST por la alta dirección alineado a los requerimientos por parte del SIG | Procedimiento de RxD
117 | Actualizar la tabla de retención documental del SGSST | Tabla de retención documental actualizada
SEGURIDAD VIAL
Item | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | NIVEL DE PRIORIDAD | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
118 | Definir y formalizar la política de seguridad vial y el compromiso de la alta dirección | Política de Seguridad Vial aprobada y divulgada
119 | Designar al responsable del PESV | Acto administrativo de designación
120 | Integrar el PESV al Sistema Integrado de Gestión y a la planeación institucional | Documentos de articulación SIG – PESV
121 | Identificar factores de riesgo asociados a conductores y usuarios viales | Diagnóstico de riesgos viales
122 | Estructurar programas de capacitación y sensibilización en seguridad vial | Plan de capacitación
123 | Implementar programas de capacitación y sensibilización en seguridad vial | y registros de asistencia
124 | Promover conductas seguras y cultura vial organizacional | Campañas, piezas comunicativas y evidencias de divulgación
125 | Verificar el cumplimiento de condiciones técnico-mecánicas y legales de los vehículos | Registros de revisión técnico-mecánica y SOAT
126 | Implementar planes de mantenimiento preventivo y correctivo | Cronogramas y registros de mantenimiento
127 | Controlar el uso de elementos de seguridad vehicular | Listados de chequeo vehicular
128 | Identificar riesgos asociados a rutas, accesos y zonas de operación | Informes de inspección y mapas de riesgo
129 | Definir medidas de control para riesgos viales en infraestructura | Planes de acción y registros de intervención
130 | Establecer protocolos de atención y respuesta ante siniestros viales | Procedimientos documentados
131 | Definir indicadores de gestión y resultado del PESV | Matriz de indicadores
132 | Realizar seguimiento periódico a la implementación del PESV | Informes de seguimiento
133 | Realizar revisión del PESV por la alta dirección | Actas de revisión por la dirección
PLAN DE CAPACITACIÓN EN SST
[5 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
Item | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | NIVEL DE PRIORIDAD | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
134 | Cronograma plan de capacitación 2026 | Cronograma plan de capacitación 2026 | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
135 | Desarrollar el plan de capacitación propuesto de acuerdo con programación realizada | Listado de asistencias | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0!
136 | Realizar la evaluación de eficacia de la capacitación | Resultado de evaluación | Equipo SST
137 | Revisar el cumplimiento de la ejecución de plan de capacitación | Indicadores de capacitación | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0! | % TOTAL PLAN DE CAPACITACIÒN EN SST
138 | Capacitación de curso de 50 horas para el COPASST | Certificado | Miembros COPASST
139 | Capacitación en pista para brigadistas | Listado de asistencias | Brigadistas
140 | Replantear si es necesario las actividades referentes al Plan de Capacitaciòn en SST | Informe de Cumplimiento de Indicadores | Equipo SST | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
[5 empty] | 1500% | 0% | 2100% | 0% | 1600% | 0% | 1500% | 0% | 1300% | 0% | 1500% | 0% | 1200% | 0% | 1300% | 0% | 1200% | 0% | 1200% | 0% | 1600% | 0% | 1700% | 0% |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 52 | 0 | 52